## Sheet1
Sprint | Priorité | En tant que | Je peux | Afin de | Pré-requis | Conditions de succès | Cas d'erreur | Valeur business | Point Planning Poker
2 | 7 | Prof | voir toutes les matières existantes | les modifier si besoin | être connecté en tant que professeur, avoir des matières déjà créées | Elève doit avoir des cours | aucune matière créée | 3 | 3
2 | 8 | Prof | créer des matières | compléter la base si elle est incomplète | être connecté en tant que professeur | créer une matière inexistante en base | matière déjà existante | 2 | 8
3 | 8 | Prof | modifier les matières | pouvoir adapter les classes, les cours et les partiels associés | être connecté en tant que professeur et avoir sélectionné une matière existante au préalable | modifier une matière existante |  | 2 | 3
2 | 4 | Prof | voir tous les partiels | les modifier si besoin | être connecté en tant que professeur, avoir des partiels déjà créés | avoir des partiels existant | aucun partiel créé | 40 | 5
1 | 1 | Prof | créer des partiels | créer des couples questions / réponses dans la matière et pour la classe associées | être connecté en tant que professeur | créer un partiel inexistant en base | partiel déjà existant | 100 | 5
3 | 4 | Prof | modifier des partiels | pouvoir adapter les couples questions réponses et les classes associées | être connecté en tant que professeur, avoir sélectionné un partiel existant au préalable | modifier un partiel existant en base |  | 40
1 | 1 | Prof | Créer des questions pour un partiel | préparer un nouvel examen pour les élèves | être connecté en tant que professeur, avoir sélectionné un partiel à modifier | créer des questions non existantes pour le partiel en modification | question existante pour le partiel en modification | 100 | 8
2 | 1 | Prof | Créer des réponses pour les questions | permettre aux élèves d'avoir le corrigé une fois leur partiel terminé | être connecté en tant que professeur, avoir créé une question dans la modification de partiel | créer des réponses pour les questions créées précédemment | réponse existante pour la question associée | 100 | 13
2 | 2 | Prof | Ajouter un barème aux questions | permettre aux élèves de connaître la valeur de chaque question | être connecté en tant que professeur, avoir créé une question dans la modification de partiel | Avoir créé au moins une question pour le partiel en modification |  | 40 | 2
3 | 6 | Prof | Attribuer une matière à une classe | leur associer des cours et des partiels | être connecté en tant que professeur, avoir créé au moins une matière et une classe au préalable | Avoir au moins une classe et une matière en base | classe ou matière non créée | 13 | 2
3 | 6 | Prof | Attribuer un partiel à une classe | permettre aux élèves d'accéder audit partiel | être connecté en tant que professeur, avoir créé au moins un partiel et une classe au préalable | Avoir au moins un partiel et une classe en base | classe ou partiel non créé | 13 | 2
3 | 4 | Prof | Changer l'état d'un partiel (passer de "ouvert" à "fermé") | cloturer le passage d'un partiel | être connecté en tant que professeur, avoir fait passer le partiel à au moins un élève | avoir au moins un élève ayant complété les réponses du partiel |  | 20 | 2
- | - | Prof | Valider un nouvel élève qui vient de s'inscrire | Eviter que d'autres élèves s'inscrivent, et que les validés puissent accéder au contenu | être connecté en tant que professeur, avoir une nouvelle inscription | être autorisé à valider les inscriptions | autorisation refusée | - | -
- | - | Prof | Ecrire un résumé de cours | permettre aux élèves de revoir le cours rapidement | être connecté en tant que professeur, avoir au moins une matière créée en base | avoir la matière correspondant au cours déjà créée |  | - | -
Sprint | Priorité | En tant que | Je peux | Afin de | Pré-requis | Conditions de succès | Cas d'erreur | Valeur business | Point Planning Poker
1 | 1 | Etudiant | voir la liste de tous les partiels | savoir lesquels sont à faire et lesquels sont finis | Une liste des partiels déjà existants, L'étudiant doit être affilié à une classe | Affichage de la liste des partiels pour létudiant connecté | Aucun partiel entré par le professeur | 100 | 3
1 | 5 | Etudiant | consulter les partiels restants | m'informer sur les partiels que je vais avoir | Des professeurs doivent avoir prévu des partiels | Partiels dans la catégorie "Partiels restant" | Aucun partiel restant | 40 | 2
2 | 1 | Etudiant | répondre à un partiel | d'avoir une note, bénéficier de la correction | Un partiel doit être activé à la date du jour présent | Partiel activé pour être évalué | Aucun partiel actif | 100 | 20
3 | 6 | Etudiant | voir les détails d'un partiel fini | voir mes réponses et ma note | Le partiel doit être rempli et le professeur doit passer le partiel en fini | Partiel rempli et professeur a permis le changement d'état | Partiel inexistant | 20 | 8
- | - | Etudiant | voir la liste de mes cours | connaître mon emploi du temps | L'élève doit être affilié à une classe | Elève doit avoir des cours | Elève affilié à aucune classe | - | -
- | - | Etudiant | voir le résumé du cours | me préparer pour le cours | Le professeur doit avoir rempli un résumé de cours pour le cours en question | Professeur doit avoir rempli un résumé de cours | Aucun résumé entré par le professeur | - | -
2 | 7 | Etudiant | voir le corrigé du partiel | connaître les réponses | Le professeur doit changer l'état du partiel | Professeur doit avoir changé l'état du partiel | Partiel pas encore corrigé | 13 | 5
Sprint | Priorité | En tant que | Je peux | Afin de | Pré-requis | Conditions de succès | Cas d'erreur | Valeur business | Point Planning Poker
1 | 1 | Etudiant & Prof | m'inscrire | de pouvoir me connecter au site | base de données | client inscrit | client non inscrit | 20 | 8
1 | 1 | Etudiant & Prof | me connecter | de pouvoir accéder aux fonctionnalités du site | client inscrit, base de données | client connecté | client non connecté | 20 | 13
1 | 1 | Etudiant & Prof | me déconnecter | de fermer mon compte | client connecté | client déconnecté | client non déconnecté | 20 | 5
Sprint | Priorité | En tant que | Je peux | Afin de | Pré-requis | Conditions de succès | Cas d'erreur | Valeur business | Point Planning Poker
- | - | Système | Faire une moyenne générale | avoir une moyenne de la classe pour ce partiel | les étudiants ont répondu au partiel | Affichage d'une moyenne |  | - | -